## Page garde
TABLEAUX TYPES DE SUIVI DE L'ELABORATION DES DOSSIERS DE COMPENSATION ET DES INDEMNISATIONS DES PAP DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAR DE LA RN7, DE LA RN35 ET DE LA RRS
Situation au 30 mars 2021

## Dossiers compensation
Tableau 1. Synthèse des dossiers de compensations consitués par tronçon et section de route - au 30/03/2021
Tronçon | Section de route | Commune | Localisation |  |  | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP BD corrigée | Dossiers constitués |  | Restes à constituer (Nbre) | Observations | Date de démarrage réelle
|  |  | Distance (km) | PK | Nbre localités |  |  | Cumul nombre | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(9/8) | 11=(8-9)
RN7 | Section1: Far_Gol1 | Farrey-Gollé | 29.08 | 0,00 au 29,08 | 10 | 71 | 69 | 66 | 95.65% | 3 | 2 PAP absentes ou décédées | 2020-10-08
| Section2: Far_Gol2 | Farrey-Gollé | 30.52 | 29,08 au 59,60 | 7 | 92 | 92 | 81 | 88.04% | 11 |  | 2020-12-09
| Section3: Dosso | Dosso | 23.39 | 59,6 au 83,00 | 5 | 328 | 327 | 277 | 84.71% | 50 | Doublon de PAP | 2020-12-09
| Sous total RN7 |  | 82.99 |  | 22 | 491 | 488 | 424 | 86.89% | 64
RN35 | Section1: Birfab | Birni N'Goure, Fabidji | 35.66 | 142,69 au 179,33 | 23 | 223 | 223 | 194 | 87% | 29 |  | 2020-10-08
| Section2: Falm1 | Fabidji, Falmey | 32.57 | 110,10 au 142,69 | 14 | 196 | 196 | 151 | 77.04% | 45 |  | 2021-02-01
| Section3: Falm2 | Falmey | 28.36 | 81,74 au 110,10 | 8 | 131 | 131 | 67 | 51.15% | 64 |  | 2021-03-02
| Section4: Samb1 | Sambera | 28.08 | 53,35 au 81,74 | 13 | 150 | 150 | 98 | 65.33% | 52 |  | 2021-03-21
| Section5: Ouna | Sambera, Tanda | 23.37 | 30,28 au 53,65 | 15 | 237 | 237 | 141 | 59.49% | 96 |  | 2021-03-21
| Section6: Tanda | Tanda | 15.26 | 15,02 au 30,28 | 7 | 198 | 198 | 0 | 0% | 198
| Section7: Gaya | Gaya | 15.02 | 0,00 au 15,00 | 1 | 210 | 210 | 121 | 57.62% | 89 |  | 2021-03-21
| Sous RN35 |  | 178.32 |  | 81 | 1345 | 1345 | 772 | 57.4% | 573
RRS | Section1: Gollé | Golle | 15.63 | 0,00 au 29,08 | 3 | 60 | 60 | 46 | 76.67% | 14 |  | 2021-02-15
| Section2: Sambéra | Sambera | 21.04 | 15,63 au 36,64 | 3 | 69 | 69 | 62 | 89.86% | 7 |  | 2021-02-15
| Sous total RRS |  | 36.67 |  | 6 | 129 | 129 | 108 | 83.72% | 21
TOTAL |  |  | 297.98 |  | 109 | 1965 | 1962 | 1304 | 66.46% | 658

## PAP indemnisées par catégorie
Tableau 2. Synthèse des personnes affectées par le projet (PAP) compensées par tronçon et section de route et par catégorie de PAP - au 30/03/2021
Tronçon | Section de route | Commune | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP BD corrigée | Dossiers constitués |  | PAP compensées par catégorie (Nbre) |  |  |  |  | PAP restantes à compenser (Nbre) | Observations
[5 empty] | Cumul nombre | % | Homme | Femme | Employés | Total | % PAP compensées
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/5) | 8 | 9 | 10 | 11=(8+9+10) | 12=(11/5) | 13=(5-11)
RN7 | Section1: Far_Gol1 | Farrey-Gollé | 71 | 69 | 66 | 95.65% | 57 | 7 | 0 | 64 | 92.75% | 5
| Section2: Far_Gol2 | Farrey-Gollé | 92 | 92 | 81 | 88.04% | 46 | 3 | 0 | 49 | 53.26% | 43
| Section3: Dosso | Dosso | 328 | 327 | 277 | 84.71% |  |  |  | 0 | 0% | 327
| Sous total RN7 |  | 491 | 488 | 424 | 86.89% | 103 | 10 | 0 | 113 | 23.16% | 375
RN35 | Section1: Birfab | Birni N'Goure, Fabidji | 223 | 223 | 194 | 87% |  |  |  | 0 | 0% | 223
| Section2: Falm1 | Fabidji, Falmey | 196 | 196 | 151 | 77.04% |  |  |  | 0 | 0% | 196
| Section3: Falm2 | Falmey | 131 | 131 | 67 | 51.15% |  |  |  | 0 | 0% | 131
| Section4: Samb1 | Sambera | 150 | 150 | 98 | 65.33% |  |  |  | 0 | 0% | 150
| Section5: Ouna | Sambera, Tanda | 237 | 237 | 141 | 59.49% |  |  |  | 0 | 0% | 237
| Section6: Tanda | Tanda | 198 | 198 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 198
| Section7: Gaya | Gaya | 210 | 210 | 121 | 57.62% |  |  |  | 0 | 0% | 210
| Sous RN35 |  | 1345 | 1345 | 772 | 57.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1345
RRS | Section1: Gollé | Golle | 60 | 60 | 46 | 76.67% | 10 | 0 | 0 | 10 | 16.67% | 50
| Section2: Sambéra | Sambera | 69 | 69 | 62 | 89.86% |  |  |  | 0 | 0% | 69
| Sous total RRS |  | 129 | 129 | 108 | 83.72% | 10 | 0 | 0 | 10 | 7.752% | 119
TOTAL |  |  | 1965 | 1962 | 1304 | 66.46% | 113 | 10 | 0 | 123 | 6.269% | 1839
Total prévu | [5 empty] | 1698 | 181 | 86 | 1965
% compensations | [5 empty] | 6.655% | 5.525% | 0% | 6.26%
Section de route | Nombre de PAP BD | Nbre PAP compensée | % PAP compensées
Section1: Far_Gol1 | 71 | 64 | 90.14%
Section2: Far_Gol2 | 92 | 49 | 53.26%
Section3: Dosso | 328 | 0 | 0%
Section1: Birfab | 223 | 0 | 0%
Section2: Falm1 | 196 | 0 | 0%
Section3: Falm2 | 131 | 0 | 0%
Section4: Samb1 | 150 | 0 | 0%
Section5: Ouna | 237 | 0 | 0%
Section6: Tanda | 198 | 0 | 0%
Section7: Gaya | 210 | 0 | 0%
Section1: Gollé | 60 | 10 | 20%
Section2: Sambéra | 69 | 0 | 0%

## Biens impactés compensés
Tableau 3. Synthèse des biens impactés et compensés par tronçon et section de route - au 30/03/2021
Tronçon | Section de route | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP BD corrigée | Situation des biens impactés compensés | [19 empty] | Observations
|  |  |  | Terres agricoles emprises (Ha) |  | Pertes de cultures (Ha) |  | Clôtures (nbre) |  | Bâtiements (nbre pièces) |  | Biens connexes (nbre) |  | Parelles d'habitation (m²) |  | Equipements marchands (nbre) |  | Activités écono-miques (nbre) |  | Arbres touchés (Nbre) |  | Infrastructures connexes (Nbre)
|  |  |  | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé
RN7 | Section1: Far_Gol1 | 71 | 69 | 0.6 | 0.536 | 7.2788 | 4.6323 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 25249 | 25249 | 19 | 14 | 21 | 18 | 30 | 30
| Section2: Far_Gol2 | 92 | 92 | 3.542 | 0.7774 | 9.8431 | 4.2699 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 9 |  | 16
| Section3: Dosso | 328 | 327 | 1.5895 |  | 5.5177 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 468936 |  | 127 |  | 284 |  | 0
| Sous total RN7 | 491 | 488 | 5.7315 | 1.3134 | 22.6396 | 8.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 494185 | 25249 | 151 | 14 | 314 | 18 | 46 | 30 | 0 | 0
RN35 | Section1: Birfab | 223 | 223 | 14.5225 |  | 26.63 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 151494 |  | 14 |  | 37 |  | 56
| Section2: Falm1 | 196 | 196 | 8.2055 |  | 24.579 |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  | 165561.3 |  | 55 |  | 73 |  | 106
| Section3: Falm2 | 131 | 131 | 10.41 |  | 21.1209 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 76829.1 |  | 11 |  | 15 |  | 48
| Section4: Samb1 | 150 | 150 | 12.5267 |  | 32.6754 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 138869.5 |  | 4 |  | 7 |  | 162
| Section5: Ouna | 237 | 237 | 15.2345 |  | 48.0692 |  | 2 |  | 60 |  | 17 |  | 789211.6 |  | 13 |  | 25 |  | 124 |  | 1
| Section6: Tanda | 198 | 198 | 9.756 |  | 31.9938 |  | 1 |  | 29 |  | 20 |  | 267279.3 |  | 35 |  | 43 |  | 89
| Section7: Gaya | 210 | 210 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 303016 |  | 123 |  | 192 |  | 0
| Sous RN35 | 1345 | 1345 | 70.6552 | 0 | 185.0682 | 0 | 11 | 0 | 99 | 0 | 52 | 0 | 1892260.8 | 0 | 255 | 0 | 392 | 0 | 585 | 0 | 1 | 0
RRS | Section1: Gollé | 60 | 60 | 6.9834 | 0.3194 | 14.8495 | 0.3194 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23806.2 | 15149 | 1 |  | 3 |  | 0
| Section2: Sambéra | 69 | 69 | 6.0544 |  | 9.1356 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 485141.5 |  | 2 |  | 2 |  | 0
| Sous total RRS | 129 | 129 | 13.0378 | 0.3194 | 23.9851 | 0.3194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 508947.7 | 15149 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1965 | 1962 | 89.4245 | 1.6328 | 231.693 | 9.2216 | 11 | 0 | 100 | 0 | 58 | 1 | 2895393.5 | 40398 | 409 | 14 | 711 | 18 | 631 | 30 | 1 | 0
Taux de compensation biens impactés |  |  |  | 1.826% |  | 3.98% |  | 0% |  | 0% |  | 1.724% |  | 1.395% |  | 3.423% |  | 2.532% |  | 4.754% |  | 0%
CHAMPS ----> |  |  |  | SUP_CULT_EMP |  | SUP_CULT |  | EACLOT_LONG (cpter) |  | NB_N_PIES |  | HB_NCONEX |  | V6_TERRE |  | NB_EQUI |  | V_ACTIV (compter) |  | NB_ARBRES (calcul) |  | BIEN_COM

## Montant compensations PAP
Tableau 4. Synthèse des montants des compensations par tronçon et section de route et par catégorie de PAP - au 30/03/2021
Tronçon | Section de route | Commune | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP de la BD corrigée | Montant total des compensations de la BD corrigée (FCFA) | Paiements effectifs compensations par catégorie de PAP (FCFA) |  |  |  |  | Montants compensations restants (FCFA) | Observations
[6 empty] | Homme | Femme | Employés | Total | Taux exé-cution (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=10/6 | 12=(6-10)
RN7 | Section1: Far_Gol1 | Farrey-Gollé | 71 | 69 | 12206277 | 8753503 | 1180085 | 0 | 9933588 | 81.38% | 2272689
| Section2: Far_Gol2 | Farrey-Gollé | 92 | 92 | 8825938 | 1094110 | 85323 | 0 | 1179433 | 13.36% | 7646505
| Section3: Dosso | Dosso | 328 | 327 | 131098166 |  |  |  | 0 | 0% | 131098166
| Sous total RN7 |  | 491 | 488 | 152130381 | 9847613 | 1265408 | 0 | 11113021 | 7.305% | 141017360
RN35 | Section1: Birfab | Birni N'Goure, Fabidji | 223 | 223 | 35819885 |  |  |  | 0 | 0% | 35819885
| Section2: Falm1 | Fabidji, Falmey | 196 | 196 | 52357426 |  |  |  | 0 | 0% | 52357426
| Section3: Falm2 | Falmey | 131 | 131 | 24016902.1925 |  |  |  | 0 | 0% | 24016902.1925
| Section4: Samb1 | Sambera | 150 | 150 | 26869135.4481 |  |  |  | 0 | 0% | 26869135.4481
| Section5: Ouna | Sambera, Tanda | 237 | 237 | 63169709.6112 |  |  |  | 0 | 0% | 63169709.6112
| Section6: Tanda | Tanda | 198 | 198 | 55074447.8869 |  |  |  | 0 | 0% | 55074447.8869
| Section7: Gaya | Gaya | 210 | 210 | 92861686 |  |  |  | 0 | 0% | 92861686
| Sous RN35 |  | 1345 | 1345 | 350169192.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350169192.1387
RRS | Section1: Gollé | Golle | 60 | 60 | 11069993 | 453110 | 0 | 0 | 453110 | 4.093% | 10616883
| Section2: Sambéra | Sambera | 69 | 69 | 10050862 |  |  |  | 0 | 0% | 10050862
| Sous total RRS |  | 129 | 129 | 21120855 | 453110 | 0 | 0 | 453110 | 2.145% | 20667745
TOTAL |  |  | 1965 | 1962 | 523420428.1387 | 10300723 | 1265408 | 0 | 11566131 | 2.21% | 511854297.1387