## Page garde
TABLEAUX TYPES DE SUIVI DE L'ELABORATION DES DOSSIERS DE COMPENSATION ET DES INDEMNISATIONS DES PAP DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAR DE LA RN7, DE LA RN35 ET DE LA RRS
Situation au 31 juillet 2021

## Dossiers compensation
Tableau 1. Synthèse des dossiers de compensations consitués par tronçon et section de route - au 31/07/2021
Tronçon | Section de route | Commune | Localisation |  |  | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP BD corrigée | Dossiers constitués |  | Restes à constituer (Nbre) | Observations | Date de démarrage réelle
|  |  | Distance (km) | PK | Nbre localités |  |  | Cumul nombre | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(9/8) | 11=(8-9)
RN7 | Section1: Far_Gol1 | Farrey-Gollé | 29.08 | 0,00 au 29,08 | 10 | 71 | 69 | 69 | 100% | 0 |  | 2020-10-08
| Section2: Far_Gol2 | Farrey-Gollé | 30.52 | 29,08 au 59,60 | 7 | 92 | 92 | 85 | 92.39% | 7 |  | 2020-12-09
| Section3: Dosso | Dosso | 23.39 | 59,6 au 83,00 | 5 | 328 | 327 | 295 | 90.21% | 32 |  | 2020-12-09
| Sous total RN7 |  | 82.99 |  | 22 | 491 | 488 | 449 | 92.01% | 39
RN35 | Section1: Birfab | Birni N'Goure, Fabidji | 35.66 | 142,69 au 179,33 | 23 | 223 | 223 | 191 | 85.65% | 32 |  | 2020-10-08
| Section2: Falm1 | Fabidji, Falmey | 32.57 | 110,10 au 142,69 | 14 | 196 | 196 | 159 | 81.12% | 37 |  | 2021-02-01
| Section3: Falm2 | Falmey | 28.36 | 81,74 au 110,10 | 8 | 131 | 131 | 95 | 72.52% | 36 |  | 2021-03-02
| Section4: Samb1 | Sambera | 28.08 | 53,35 au 81,74 | 13 | 150 | 150 | 133 | 88.67% | 17 |  | 2021-03-21
| Section5: Ouna | Sambera, Tanda | 23.37 | 30,28 au 53,65 | 15 | 237 | 237 | 192 | 81.01% | 45 |  | 2021-03-21
| Section6: Tanda | Tanda | 15.26 | 15,02 au 30,28 | 7 | 198 | 198 | 153 | 77.27% | 45
| Section7: Gaya | Gaya | 15.02 | 0,00 au 15,00 | 1 | 210 | 210 | 166 | 79.05% | 44 |  | 2021-03-21
| Sous RN35 |  | 178.32 |  | 81 | 1345 | 1345 | 1089 | 80.97% | 256
RRS | Section1: Gollé | Golle | 15.63 | 0,00 au 29,08 | 3 | 60 | 60 | 56 | 93.33% | 4 |  | 2021-02-15
| Section2: Sambéra | Sambera | 21.04 | 15,63 au 36,64 | 3 | 69 | 69 | 63 | 91.3% | 6 |  | 2021-02-15
| Sous total RRS |  | 36.67 |  | 6 | 129 | 129 | 119 | 92.25% | 10
TOTAL |  |  | 297.98 |  | 109 | 1965 | 1962 | 1657 | 84.45% | 305

## PAP indemnisées par catégorie
Tableau 2. Synthèse des personnes affectées par le projet (PAP) compensées par tronçon et section de route et par catégorie de PAP - au 31/07/2021
Tronçon | Section de route | Commune | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP BD corrigée | Dossiers constitués |  | PAP avec cash ou ouvertures de comptes* | PAP compensées par catégorie** (Nbre) |  |  |  |  | PAP restantes à compenser (Nbre) | Observations
[5 empty] | Cumul nombre | % |  | Homme | Femme | Employés | Total | % PAP compensées
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/5) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(9+10+11) | 13=(12/5) | 14=(5-12)
RN7 | Section1: Far_Gol1 | Farrey-Gollé | 71 | 69 | 69 | 100% | 67 | 59 | 7 | 1 | 67 | 97.1% | 2
| Section2: Far_Gol2 | Farrey-Gollé | 92 | 92 | 85 | 92.39% | 75 | 49 | 3 | 0 | 52 | 56.52% | 40
| Section3: Dosso | Dosso | 328 | 327 | 295 | 90.21% | 278 | 151 | 36 | 16 | 203 | 62.08% | 124
| Sous total RN7 |  | 491 | 488 | 449 | 92.01% | 420 | 259 | 46 | 17 | 322 | 65.98% | 166
RN35 | Section1: Birfab | Birni N'Goure, Fabidji | 223 | 223 | 191 | 85.65% | 178 | 116 | 6 | 1 | 123 | 55.16% | 100
| Section2: Falm1 | Fabidji, Falmey | 196 | 196 | 159 | 81.12% | 134 | 38 | 4 |  | 42 | 21.43% | 154
| Section3: Falm2 | Falmey | 131 | 131 | 95 | 72.52% | 50 | 45 |  |  | 45 | 34.35% | 86
| Section4: Samb1 | Sambera | 150 | 150 | 133 | 88.67% | 103 | 88 | 3 |  | 91 | 60.67% | 59
| Section5: Ouna | Sambera, Tanda | 237 | 237 | 192 | 81.01% | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 237
| Section6: Tanda | Tanda | 198 | 198 | 153 | 77.27% | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 198
| Section7: Gaya | Gaya | 210 | 210 | 166 | 79.05% | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 210
| Sous RN35 |  | 1345 | 1345 | 1089 | 80.97% | 465 | 287 | 13 | 1 | 301 | 22.38% | 1044
RRS | Section1: Gollé | Golle | 60 | 60 | 56 | 93.33% | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 78.33% | 13
| Section2: Sambéra | Sambera | 69 | 69 | 63 | 91.3% | 58 | 54 | 2 | 0 | 56 | 81.16% | 13
| Sous total RRS |  | 129 | 129 | 119 | 92.25% | 105 | 101 | 2 | 0 | 103 | 79.84% | 26
TOTAL |  |  | 1965 | 1962 | 1657 | 84.45% | 990 | 647 | 61 | 18 | 726 | 37% | 1236
Total prévu | [5 empty] | 1698 |  | 181 | 86 | 1965
% compensations | [5 empty] | 38.1% |  | 33.7% | 20.93% | 36.95%
* PAP bénéficiaires de compensations par cash ou d'ouverture de comptes bancaires auprès de la BAGRI | [5 empty] | ** PAP bénéficiaires de compensations par cash ou de virement disponibilisé dans un compte bancaire auprès de la BAGRI
Section de route | Nombre de PAP BD | Nbre PAP compensée | % PAP compensées
Section1: Far_Gol1 | 71 | 67 | 94.37%
Section2: Far_Gol2 | 92 | 52 | 56.52%
Section3: Dosso | 328 | 203 | 61.89%
Section1: Birfab | 223 | 123 | 55.16%
Section2: Falm1 | 196 | 42 | 21.43%
Section3: Falm2 | 131 | 45 | 34.35%
Section4: Samb1 | 150 | 91 | 60.67%
Section5: Ouna | 237 | 0 | 0%
Section6: Tanda | 198 | 0 | 0%
Section7: Gaya | 210 | 0 | 0%
Section1: Gollé | 60 | 47 | 78.33%
Section2: Sambéra | 69 | 56 | 81.16%

## Biens impactés compensés
Tableau 3. Synthèse des biens impactés et compensés par tronçon et section de route - au 31/07/2021
Tronçon | Section de route | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP BD corrigée | Situation des biens impactés compensés | [19 empty] | Observations
|  |  |  | Terres agricoles emprises (Ha) |  | Pertes de cultures (Ha) |  | Clôtures (nbre) |  | Bâtiements (nbre pièces) |  | Biens connexes (nbre) |  | Parelles d'habitation (m²) |  | Equipements marchands (nbre) |  | Activités écono-miques (nbre) |  | Arbres touchés (Nbre) |  | Infrastructures communaut. (Nbre)
|  |  |  | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé | Prévu | Compensé
RN7 | Section1: Far_Gol1 | 71 | 69 | 0.6 | 0.6 | 5.5763 | 5.5763 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 25249 | 25249 | 17 | 16 | 21 | 20 | 30 | 30
| Section2: Far_Gol2 | 92 | 92 | 3.574 | 1.0414 | 11.3351 | 4.7563 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | 15
| Section3: Dosso | 328 | 327 | 1.5895 | 0.574 | 5.5177 | 2.74 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 468936 | 468936 | 117 | 83 | 285 | 181 | 0
| Sous total RN7 | 491 | 488 | 5.7635 | 2.2154 | 22.4291 | 13.0726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 494185 | 494185 | 139 | 100 | 315 | 202 | 46 | 45 | 0 | 0
RN35 | Section1: Birfab | 223 | 223 | 14.6475 | 7.012 | 26.755 | 14.9733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 151494 | 99193 | 14 | 8 | 36 | 24 | 56 | 5
| Section2: Falm1 | 196 | 196 | 8.0555 | 1.278 | 24.429 | 4.1405 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | 2 | 148969 | 23806 | 53 | 20 | 73 | 20 | 106 | 5
| Section3: Falm2 | 131 | 131 | 10.365 | 4.5675 | 21.0759 | 9.7783 | 2 |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 76829.1 | 26331 | 11 | 5 | 15 | 7 | 48 | 7
| Section4: Samb1 | 150 | 150 | 12.6517 | 8.1692 | 32.8004 | 21.1887 | 3 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 182154 | 81158 | 5 | 2 | 7 | 5 | 162 | 70
| Section5: Ouna | 237 | 237 | 15.1945 |  | 48.0292 |  | 1 |  | 27 |  | 18 |  | 751699 |  | 12 |  | 25 |  | 124 |  | 1
| Section6: Tanda | 198 | 198 | 9.85 |  | 32.0938 |  | 2 |  | 18 |  | 17 |  | 278822 |  | 35 |  | 43 |  | 89
| Section7: Gaya | 210 | 210 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 303016 |  | 119 |  | 189 |  | 0
| Sous RN35 | 1345 | 1345 | 70.7642 | 21.0267 | 185.1833 | 50.0808 | 12 | 4 | 55 | 5 | 48 | 8 | 1892983.1 | 230488 | 249 | 35 | 388 | 56 | 585 | 87 | 1 | 0
RRS | Section1: Gollé | 60 | 60 | 6.9834 | 5.5522 | 14.8495 | 12.1001 | 6 | 5 | 0 |  | 0 |  | 23806.2 | 23806 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10
| Section2: Sambéra | 69 | 69 | 6.0544 | 5.1928 | 9.1356 | 7.8927 | 0 |  | 1 |  | 3 | 2 | 485141.5 | 366111 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
| Sous total RRS | 129 | 129 | 13.0378 | 10.745 | 23.9851 | 19.9928 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 508947.7 | 389917 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0
TOTAL |  | 1965 | 1962 | 89.5655 | 33.9871 | 231.5975 | 83.1462 | 19 | 9 | 56 | 5 | 53 | 12 | 2896115.8 | 1114590 | 391 | 137 | 708 | 262 | 631 | 142 | 1 | 0
Taux de compensation biens impactés |  |  |  | 37.95% |  | 35.9% |  | 47.37% |  | 8.929% |  | 22.64% |  | 38.49% |  | 35.04% |  | 37.01% |  | 22.5% |  | 0%
CHAMPS ----> |  |  |  | SUP_CULT_EMP |  | SUP_CULT |  | EACLOT_LONG (cpter) |  | NB_N_PIES |  | HB_NCONEX |  | V6_TERRE |  | NB_EQUI |  | V_ACTIV (compter) |  | NB_ARBRES (calcul) |  | BIEN_COM

## Montant compensations PAP
Tableau 4. Synthèse des montants des compensations par tronçon et section de route et par catégorie de PAP - au 31/07/2021
Tronçon | Section de route | Commune | Nombre de PAP BD | Nombre de PAP de la BD corrigée | Montant total des compensations de la BD corrigée (FCFA) | Paiements effectifs compensations par catégorie de PAP (FCFA) |  |  |  |  | Montants compensations restants (FCFA) | Observations
[6 empty] | Homme | Femme | Employés | Total | Taux exé-cution (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=10/6 | 12=(6-10)
RN7 | Section1: Far_Gol1 | Farrey-Gollé | 71 | 69 | 12206277 | 10471566.8262 | 1180085.5573 | 102375 | 11754027.3836 | 96.29% | 452249.6164
| Section2: Far_Gol2 | Farrey-Gollé | 92 | 92 | 8825938 | 1796540 | 85322.7292 | 0 | 1881862.7292 | 21.32% | 6944075.2708
| Section3: Dosso | Dosso | 328 | 327 | 131098166 | 74025137 | 11895895 | 1523937 | 87444969 | 66.7% | 43653197
| Sous total RN7 |  | 491 | 488 | 152130381 | 86293243.8262 | 13161303.2865 | 1626312 | 101080859.1127 | 66.44% | 51049521.8873
RN35 | Section1: Birfab | Birni N'Goure, Fabidji | 223 | 223 | 35819885 | 17538890 | 1251592.5 | 53700 | 18844182.5 | 52.61% | 16975702.5
| Section2: Falm1 | Fabidji, Falmey | 196 | 196 | 52357426 | 9763557 | 1549369 |  | 11312926 | 21.61% | 41044500
| Section3: Falm2 | Falmey | 131 | 131 | 24016902.1925 | 12158730 | 0 |  | 12158730 | 50.63% | 11858172.1925
| Section4: Samb1 | Sambera | 150 | 150 | 26869135.4481 | 17070458 | 297730 |  | 17368188 | 64.64% | 9500947.4481
| Section5: Ouna | Sambera, Tanda | 237 | 237 | 63169709.6112 |  |  |  | 0 | 0% | 63169709.6112
| Section6: Tanda | Tanda | 198 | 198 | 55074447.8869 |  |  |  | 0 | 0% | 55074447.8869
| Section7: Gaya | Gaya | 210 | 210 | 92861686 |  |  |  | 0 | 0% | 92861686
| Sous RN35 |  | 1345 | 1345 | 350169192.1387 | 56531635 | 3098691.5 | 53700 | 59684026.5 | 17.04% | 290485165.6387
RRS | Section1: Gollé | Golle | 60 | 60 | 11069993 | 8740296.6853 |  | 0 | 8740296.6853 | 78.95% | 2329696.3147
| Section2: Sambéra | Sambera | 69 | 69 | 10050862 | 7690417.9518 | 367266.23 | 0 | 8057684.1818 | 80.17% | 1993177.8182
| Sous total RRS |  | 129 | 129 | 21120855 | 16430714.6371 | 367266.23 | 0 | 16797980.8671 | 79.53% | 4322874.1329
TOTAL |  |  | 1965 | 1962 | 523420428.1387 | 159255593.4633 | 16627261.0165 | 1680012 | 177562866.4798 | 33.92% | 345857561.6589

## MGP
Tableau 5. Taux de résolution des plaintes enregistrées - Au 31 juillet 2021
Départements | Communes | Nombre total de plaintes enregistrées | Nombre de plaintes résolues |  |  |  | Taux de résolution des plaintes enregistrées (%)
|  |  | Au niveau MCA/BERD | Au niveau du comité de médiation (CM) | Au niveau des juridictions | Nombre de plaintes résolues
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e = b+c) | (f=e/a)
Dosso | Dosso | 28 | 28 | 0 | 0 | 28
| Farrey | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
| Gollé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sambéra | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 |  | 2400000
| Sous total Dosso | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 100%
Falmey | Falmey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Sous total Falmey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
Birini | Birini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fabirdji | 55 | 55 | 0 | 0 | 55
| Sous total Birini | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 100%
Gaya | Gaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Tanda | 26 | 26 | 0 | 0 | 26
| Sous total Gaya | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 100%
TOTAL |  | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | 100%
Source : base de données des plaintes BERD